## PROP_AN_AT_CC
Modulos |  |  |  | Acciones |  |  | Formulario | Pantallas | Complegidad | Tiempo/hrs - 1 pantalla=4hrs | Total/hrs
1 | Documentacion a generar
Arquitectura de Solucion
|  | Requerimientos tecnicos | [6 empty] | Media | 7 | 7
|  | Analisis tecnico | [6 empty] | Media | 7 | 7
|  | Requerimientos de solucion | [6 empty] | Media | 7 | 7
|  | Escalabilidad | [6 empty] | Media | 7 | 7
|  | Modelado BD | [6 empty] | Media | 7 | 7
|  | Herramientas para solucion | [6 empty] | Media | 5 | 5
|  | Aplicación responsiva para navegadores web |  |  |  |  | ¦ |  | Media | 5 | 5
2 | Modulo - Configuracion
| Submodulos | Diagrama E-R en MYSQL - sistema | [6 empty] | Alta | 6 | 6
|  | Scripts carga Inicial | Catalogos de datos | [5 empty] | Alta | 3 | 3
|  | Diagrama E-R en MYSQL - configuración | [6 empty] | Alta | 6 | 6
|  | Scripts carga Inicial | Catalogos de datos de configuracion | [5 empty] | Alta | 3 | 3
|  | Desplegar la AppWeb V1 en el servidor | Validacion de funcionamiento | [5 empty] | Alta | 5 | 5
3 | Modulo - Administracion de datos Maestros, administracion de catalogos.
| 15 Catalogos. |  |  | Altas | Bajas | Consulta | 7 a 10 campos | 15 pantallas | Media | 4 | 60
4 | Modulo - Administracion de Seguridad.
| Roles con pemisos de captura |  |  | Altas | Bajas | Consulta | 7 a 10 campos | 1 pantalla | Media | 4 | 4
| Roles de operador, genentes y directores, consulta |  |  | Altas | Bajas | Consulta | 7 a 10 campos | 2 pantallas | Media | 4 | 8
| Roles para captura de solicitudes de transporte |  |  | Altas | Bajas | Consulta | 7 a 10 campos | 1 pantalla | Media | 4 | 4
| Login/logout |  |  |  |  | Consulta | 4 campos | 1 pantalla | Media | 2 | 2
| Alta de nuevos Clientes |  |  | Altas |  | Consulta | 7 a 10 campos | 1 pantalla | Media | 4 | 4
5 | Modulo - Flujo de captura de Solicitud de Transporte
| Submodulos | Cliente | Solicitud de transporte | Altas | Bajas | Consulta | 10 a 20 campos | 1 pantalla | Alta | 7 | 7
|  | Trafico | Valoracion del Viaje | Altas | Bajas | Consulta | 10 a 20 campos | 1 pantalla | Alta | 7 | 7
|  | Distribucion | Asignacion de la unidad de carga | Altas | Bajas | Consulta | 10 a 20 campos | 1 pantalla | Alta | 7 | 7
|  | Operador CL | Operación y descarga | Altas | Bajas | Consulta | 10 a 20 campos | 1 pantalla | Alta | 7 | 7
|  | Distribucion | Cierre de viaje y facturacion | Altas | Bajas | Consulta | 10 a 20 campos | 1 pantalla | Alta | 7 | 7
|  | Primer Check point operativo |  | Alta | [5 empty] | 2 | 2
|  | Actualizacion de los puntos del primer Ckeckpoint |  | Alta |  |  | 2 a 10 campos | 4 pantalla | Alta | 7 | 7
|  | Segundo Check point operativo |  | Alta | [5 empty] | 2 | 2
|  | Actualizacion de los puntos del segundo Check point operativo |  | Alta |  |  | 2 a 10 campos | 1 pantalla | Alta | 7 | 7
6 | Modulo - Instalacion - Pruebas
| Submodulos | Instalacion y Configuracion de Java 7 u 8 | Pruebas de conectividad y Funcionamiento | [5 empty] | Alta | 6 | 6
|  | Instalacion y Configuracion de Mysql y complementos | Pruebas de conectividad y Funcionamiento | [5 empty] | Alta | 6 | 6
|  | Instalacion y Configuracion de Apacte Tomcat | Pruebas de conectividad y Funcionamiento | [5 empty] | Alta | 6 | 6
|  | Instalacion y Configuracion AppWeb v1 | Pruebas de conectividad y Funcionamiento | [5 empty] | Alta | 20 | 20
241
7 | Modulo - Pruebas de aceptacion del cliente
| Submodulos | Check points 1 | Observaciones del cliente | [5 empty] | Alta
|  | Check points 1 | Atencion de observaciones de cliente | [5 empty] | Alta | Si se reguiere esfurzo adicional se estimara.
|  | Check points 2 | Observaciones del cliente | [5 empty] | Alta
|  | Check points 2 | Atencion de observaciones de cliente | [5 empty] | Alta | Si se reguiere esfurzo adicional se estimara.
Check point Final