## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | 001-ITSC_TMS Plan de Analisis y Desarrollo | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | AN_Analisis | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | AN Analisis de Negocio | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | AN - Requerimientos de Negocio | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
5 | Sí | Programada automáticamente | AN - Casos de Uso | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
6 | Sí | Programada automáticamente | AT - Revisión interna | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
7 | Sí | Programada automáticamente | AT - Ajustes de comentarios del usuario | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
8 | Sí | Programada automáticamente | AT - Peer Review y Vo Bo | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
9 | Sí | Programada automáticamente | AT Analisis de Tecnico | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | IAT - Revisión de documentación entregada por Negocio | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
11 | Sí | Programada automáticamente | AT - Requerimientos de Negocio | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
12 | Sí | Programada automáticamente | AT - Casos de Uso | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
13 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboracion de propuesta de Arquitectura de Solucion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | AT - Peer Review y Vo Bo Arquitectura de Solucion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración de documentos AT | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
16 | Sí | Programada automáticamente | AT - Modulo Catalogos Maestros | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
17 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Rol | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
18 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
19 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
20 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Actores | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
21 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
22 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
23 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Actores-Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
24 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
25 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
26 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Contratos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
27 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
28 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
29 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Tipos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
30 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
31 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
32 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
33 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
34 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
35 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Conceptos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
36 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
37 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
38 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Choferes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
39 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
40 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
41 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Camiones | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
42 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
43 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
44 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Responsables de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
45 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
46 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
47 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Tipos de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
48 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
49 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
50 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Tipos de Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
51 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
52 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
53 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Tipos de Carga/Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
54 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
55 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
56 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Clientes de Entrega | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
57 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
58 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
59 | Sí | Programada automáticamente | AT - Catalogo Clientes Solicidates | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
60 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
61 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
62 | Sí | Programada automáticamente | AT - Modulo Seguridad | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
63 | Sí | Programada automáticamente | AT - Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
64 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
65 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
66 | Sí | Programada automáticamente | AT - Configuracion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
67 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
68 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
69 | Sí | Programada automáticamente | AT - Permisos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
70 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
71 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
72 | Sí | Programada automáticamente | AT - Modulo Solicitudes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
73 | Sí | Programada automáticamente | AT - Cliente - Solicitud de Transporte | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
74 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
75 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
76 | Sí | Programada automáticamente | AT - Trafico - Valoracion del Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
77 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
78 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
79 | Sí | Programada automáticamente | AT - Distribucion - Asugnacion de Unidad y Carga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
80 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
81 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
82 | Sí | Programada automáticamente | AT - Operador CL - Operación y Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
83 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
84 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
85 | Sí | Programada automáticamente | AT - Distribucion - Cierre del Viaje y Facturacion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
86 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Archivos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
87 | Sí | Programada automáticamente | AT - Elaboración Bocetos de Pantallas | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 7
88 | Sí | Programada automáticamente | AT - Revisión interna | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
89 | Sí | Programada automáticamente | AT - Ajustes de comentarios del usuario | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
90 | Sí | Programada automáticamente | AT - Peer Review y Vo Bo | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
91 | Sí | Programada automáticamente | Validacion de documentacion, ultimos ajustes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 2
92 | Sí | Programada automáticamente | CC_Desarrollo | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 2
93 | Sí | Programada automáticamente | Diseño y Construcción | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 3
94 | Sí | Programada automáticamente | CC - Revision del documento de Arquitectura de Solucion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
95 | Sí | Programada automáticamente | CC - Instalacion y Configuracion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
96 | Sí | Programada automáticamente | CC - Instalacion de herramientas de desarrollo | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
97 | Sí | Programada automáticamente | CC - Instalacion de herramientas de gestion de Bases de Datos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
98 | Sí | Programada automáticamente | CC - Instalacion de heeramienta para soportar aplicaciones web | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
99 | Sí | Programada automáticamente | CC - Desarrollo | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
100 | Sí | Programada automáticamente | CC - Modulo Catalogos Maestros | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
101 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Rol | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
102 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Actores | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
103 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Actores-Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
104 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Contratos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
105 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Tipos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
106 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
107 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Conceptos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
108 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Choferes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
109 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Camiones | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
110 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Responsables de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
111 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Tipos de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
112 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Tipos de Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
113 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Tipos de Carga/Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
114 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Clientes de Entrega | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
115 | Sí | Programada automáticamente | CC - Catalogo Clientes Solicidates | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
116 | Sí | Programada automáticamente | CC - Modulo Seguridad | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
117 | Sí | Programada automáticamente | CC - Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
118 | Sí | Programada automáticamente | CC - Configuracion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
119 | Sí | Programada automáticamente | CC - Permisos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
120 | Sí | Programada automáticamente | CC - Modulo Solicitudes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
121 | Sí | Programada automáticamente | CC - Cliente - Solicitud de Transporte | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
122 | Sí | Programada automáticamente | CC - Trafico - Valoracion del Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
123 | Sí | Programada automáticamente | CC - Distribucion - Asugnacion de Unidad y Carga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
124 | Sí | Programada automáticamente | CC - Operador CL - Operación y Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
125 | Sí | Programada automáticamente | CC - Distribucion - Cierre del Viaje y Facturacion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
126 | Sí | Programada automáticamente | PU - Pruebas Untarias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
127 | Sí | Programada automáticamente | PU - Modulo Catalogos Maestros | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
128 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Rol | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
129 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Actores | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
130 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Actores-Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
131 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Contratos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
132 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
133 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
134 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Conceptos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
135 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Choferes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
136 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Camiones | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
137 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Responsables de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
138 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
139 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
140 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Carga/Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
141 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Clientes de Entrega | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
142 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Clientes Solicidates | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
143 | Sí | Programada automáticamente | PU - Modulo Seguridad | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
144 | Sí | Programada automáticamente | PU - Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
145 | Sí | Programada automáticamente | PU - Configuracion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
146 | Sí | Programada automáticamente | PU - Permisos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
147 | Sí | Programada automáticamente | PU - Modulo Solicitudes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
148 | Sí | Programada automáticamente | PU - Cliente - Solicitud de Transporte | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
149 | Sí | Programada automáticamente | PU - Trafico - Valoracion del Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
150 | Sí | Programada automáticamente | PU - Distribucion - Asugnacion de Unidad y Carga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
151 | Sí | Programada automáticamente | PU - Operador CL - Operación y Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
152 | Sí | Programada automáticamente | PU - Distribucion - Cierre del Viaje y Facturacion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
153 | Sí | Programada automáticamente | CC - Termina Desarrollo | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
154 | Sí | Programada automáticamente | CC - Instalacion en Ambiente QA o TEST | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
155 | Sí | Programada automáticamente | PI - Pruebas Integrales | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 4
156 | Sí | Programada automáticamente | PI - Modulo Catalogos Maestros | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
157 | Sí | Programada automáticamente | PI - Catalogo Rol | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
158 | Sí | Programada automáticamente | PI - Catalogo Actores | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
159 | Sí | Programada automáticamente | PI - Catalogo Actores-Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
160 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Contratos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
161 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
162 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
163 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Conceptos de Tarifa | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
164 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Choferes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
165 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Camiones | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
166 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Responsables de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
167 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Incidencias | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
168 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
169 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Tipos de Carga/Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
170 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Clientes de Entrega | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
171 | Sí | Programada automáticamente | PU - Catalogo Clientes Solicidates | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
172 | Sí | Programada automáticamente | PU - Modulo Seguridad | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
173 | Sí | Programada automáticamente | PU - Roles | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
174 | Sí | Programada automáticamente | PU - Configuracion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
175 | Sí | Programada automáticamente | PU - Permisos | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
176 | Sí | Programada automáticamente | PU - Modulo Solicitudes | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 5
177 | Sí | Programada automáticamente | PU - Cliente - Solicitud de Transporte | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
178 | Sí | Programada automáticamente | PU - Trafico - Valoracion del Viaje | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
179 | Sí | Programada automáticamente | PU - Distribucion - Asugnacion de Unidad y Carga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
180 | Sí | Programada automáticamente | PU - Operador CL - Operación y Descarga | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
181 | Sí | Programada automáticamente | PU - Distribucion - Cierre del Viaje y Facturacion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 6
182 | Sí | Programada automáticamente | PI - Cierre Pruebas Integrales | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 3
183 | Sí | Programada automáticamente | LB - Liberacion a Produccion | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 1
184 | Sí | Programada automáticamente | LB - Liberacion y Cierre | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 2
185 | Sí | Programada automáticamente | Monitoreo y Control | 1 día? | 24/05/18 09:00 a.m. | 24/05/18 07:00 p.m. |  | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades